## Hoja1
Tasks
Description | Start Date | End Date | Duration (Days)
Analysis Phase | 2019-09-22 | 2019-11-17 | 56
Documentation | 2019-09-22 | 2019-09-24 | 2
Description and Analysis | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 3
Planification | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 1
First Meeting and Requirements Elicitation | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 4
Second Meeting and Story Mapping | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 6
Minimum Viable Product Identification | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1
Use Case Diagram | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 3
Class Diagram | 2019-11-09 | 2019-11-14 | 5
Third Meeting and Prototype Sketching | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 13
Learning Unity | 2019-10-14 | 2019-12-01 | 48
First Iterationn (MVP) | 2019-12-01 | 2019-12-24 | 23
Design | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 5
Develop | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 14
Test | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 4
Second Iteration | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 10
Design | 2019-12-26 | 2019-12-28 | 2
Develop | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 6
Test | 2020-01-03 | 2020-01-05 | 2
Third Iteration | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 10
Design | 2020-01-05 | 2020-01-07 | 2
Develop | 2020-01-07 | 2020-01-13 | 6
Test | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2
Testing Phase | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 8
Application Testing | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 3
Testing with Users | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2
Error Fixing | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 3
Results Analysis | 2020-01-23 | 2020-01-25 | 2
Informe Inicial | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 4
Informe de Progrés I | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 4
Informe de Progrés II | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 10
Informe Final | 2020-01-10 | 2020-01-26 | 16
Presentació | 2020-02-01 | 2020-02-09 | 8
Dossier | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 9
Pòster | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 6
Defensa TFG | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 5
Description | Start Date | End Date | Duration (Days)
Analysis Phase | 2019-09-22 | 2019-11-17 | 56
Documentation | 2019-09-22 | 2019-09-24 | 2
Description and Analysis | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 3
Planification | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 1
First Meeting and Requirements Elicitation | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 4
Second Meeting and Story Mapping | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 6
Minimum Viable Product Identification | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1
Use Case Diagram | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 3
Class Diagram | 2019-11-09 | 2019-11-14 | 5
Third Meeting and Prototype Sketching | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 13
Learning Unity | 2019-10-14 | 2019-11-17 | 34
Informe Inicial | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 4
Informe de Progrés I | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 4
Learning Unity | 2019-11-17 | 2019-12-01 | 14
First Iterationn (MVP) | 2019-12-01 | 2019-12-24 | 23
Design | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 5
Develop | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 14
Test | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 4
Second Iteration | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 10
Design | 2019-12-26 | 2019-12-28 | 2
Develop | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 6
Test | 2020-01-03 | 2020-01-05 | 2
Informe de Progrés II | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 10
0
Third Iteration | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 10
Design | 2020-01-05 | 2020-01-07 | 2
Develop | 2020-01-07 | 2020-01-13 | 6
Test | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2
Testing Phase | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 8
Application Testing | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 3
Testing with Users | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2
Error Fixing | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 3
Results Analysis | 2020-01-23 | 2020-01-25 | 2
Informe Final | 2020-01-10 | 2020-01-26 | 16
Presentació | 2020-02-01 | 2020-02-09 | 8
Dossier | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 9
Pòster | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 6
Defensa TFG | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 5